Форма отчета о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей

национальных проектов «Образование» и «Демография» в 2019 году

\_\_МБДОУ «Детский сад № 392» г.о.Самара\_\_

*(краткое наименование образовательного учреждения)*

| №п/п | Наименование показателя, результата/ перечень мероприятий | Установленное значение показателя на 2019 год для ОУ | Степень исполнения показателя | Характеристика результата | Объем финансовых средств на реализацию (при необходимости)  | Причина недостижения установленного значения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Национальный проект «Образование»** |
|  | Региональный проект «Успех каждого ребёнка» |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием.  | 158 воспитанников (54% от общего количества)  | 158 воспитанников 100% | * Расширен перечень программ дополнительного образования, включающих новые направленности:
* технической,
* естественнонаучной,
* физкультурно-спортивной,
* художественной,
* социально-педагогической.
* Размещена информация на сайте ДОУ.
 | Не требуется финансовых затрат |  |  |
| 1.1.1 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию. | 292 воспитанника | 292воспитанника100% | * Обогащена развивающая предметно-пространственная среда:
* создана картотека игр, видеоматериалов;
* созданы презентации;
* изготовлены и приобретены атрибуты для сюжетно-ролевых игр.
* Реализован проект «Профессии родителей».
 | В рамках текущего финансирования |  |  |
|  | Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» |  |  |  |
| 2.1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям детей) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (НКО) | 64 | 33 | * Актуализирована работа консультационного центра, обеспечивающего получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе.
* Ведется страница «Консультационный центр» на официальном сайте ДОУ http://sad392.ru/informatsiya-dlya-roditelej/

своевременно размещается информация* Ведется страница «Для Вас, родители!»» на официальном сайте ДОУ направленная на информационно-просветительскую поддержку родителей воспитанников.
 | В рамкахтекущего финансирования |  |  |
| 2.1.1. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 56% | 89% |  На сайте ДОУ в целях оценки удовлетворенности граждан качеством услуг психолого-педагогической и консультативной помощи, предоставляемых организациями, оказывающих данные услуги, размещен опрос на Интернет-ресурсе ссылка на ресурс:<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0aH8EuUlJ3YoE4kVadsW9m7qC_l5xz6yAJ_EUXBti0pL79Q/viewform>  | Не требуется финансовых затрат |  |  |
|  | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |
| 3.1. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам. | 292 воспитанника (100%) | 292 воспитанника (100%) | * Использование в образовательной деятельности компьютерных игровых центров YoungExplorer с обучающим программным обеспечением Edmark, предназначенных для обучения детей путем использования информационных и коммуникативных технологий, а также интерактивной доски Newlin.
* Своевременное информационное наполнение официального сайта ДОУ.
 | В рамках текущего финансирования  |  |  |
| 3.1.1 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций. | 1 | 100% |  |  |
|  | Региональный проект «Социальная активность» |  |  |  |
| 4.1. | Доля граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность. | 147 чел. (50%) от общего количества) | 100% | Вовлечение педагогов, родительской общественности в мероприятия по добровольческому движению: * добровольческая акция по сбору макулатуры «Бумажный бум!»;
* акции по ПДД;
* «Неделя добрых дел»;
 | Не требуется финансовых затрат |  |  |
| **Национальный проект «Демография»** |
|  | Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | Открытие групп раннего возраста50 детей | Открыты группы раннего возраста100% | * Реализованы мероприятия по осуществлению преемственности и плавного перехода от воспитания детей в условиях семьи к воспитанию в детском саду, для детей в возрасте до трех лет (группа раннего возраста):
* Информирование родителей   на официальном сайте ДОУ.
* Заключение договоров.
* Проведен мониторинг потребности работников в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании.

 * Проведен социологический опрос и анализ статистической данных в целях определения потребности работников, имеющих детей, в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании
 | Не требуется финансовых затрат |  |  |
|  | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |  |  |  |
| 2.1. | Наличие дополнительных финансовых мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетность (предоставление льгот по оплате за присмотр и уход за ребенком в ДОУ, бесплатное посещение детей из многодетных семей различных кружков и секций) | 1 | 100% | * Проведены спортивные, культурно-массовые мероприятия, акции по здоровому образу жизни направленных на пропаганду принципов ЗОЖ:
* «Папа, мама, я – спортивная семья!»
* Разработаны маршруты выходного дня.
* Организованы и проведены совместные семейные выставки.
 | Не требуется финансовых затрат |  |  |